附件1

项目绩效自评报告表

（实施单位用）

填报单位：邵阳市教育局 填报日期：2021 年 6月 18日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|    基本情况 | 项目名称 | 2020年“文明风采”大赛、2020年中职学校技能大赛，2020年中职教师能力大赛 |
| 项目主要内容 | 1.专家评审费2.住宿、伙食费3.比赛场地费4.车辆租金。5、证书奖牌等 |
| 项目单位 | 职业教育与成人教育科 |  主管部门 |  |
| 单位负责人 | 肖玉叶 | 项目负责人 | 刘运礼 |
| 项目属性 |  ☑经常性 □一次性 □新增 □延续 |
| 资金总额 及构成 | 总额：20万元，其中：省级财政 万元；市级财政 20万元；其他 万元。万元 |
| 项目起止时间 |  2020年1月起至2020年12月止 |
| 实施情况 | 项目立项依据 | 《关于在全省中等职业学校开展“我在抗疫中成长”文明风采德育实践系列活动的通知》(湘教通〔2020〕117 号)；湘教通 〔2020〕 77号 《关于举办2020年湖南省职业院校教师职业能力竞赛的通知》《关于举办2020年湖南省职业院校技能竞赛的通知》（湘教通〔2019〕374号） |
| 可行性研究报告结论 | 注明该项目是否有可行性研究报告。 |
| 专家评审论证 结论 | 《关于2020年湖南省职业院校技能竞赛获奖结果的通报》（湘教通〔2020〕214号）《关于公布2020年湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛、专业技能比赛和思想政治教育教学能力比赛获奖名单的通知》（湘教通 2020 282号）《关于公布2020年湖南省中等职业学校开展“我在抗疫中成长”文明风采德育实践系列活动部分项目优秀作品名单的通知》（湘教 2020 294号）《关于公布2020年湖南省中等职业学校“我在抗疫中成长”文明风采德育实践系列活动优秀组织单位和建制班合唱比赛优秀作品名单的通知》（湘教通 2021 5号）(1) |
| 是否实施政府采购及金额 | □是 ☑否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元 |
| 是否实行 招投标 | □是 ☑否  |
| 是否实行国库 集中支付 | ☑是 □否 |
| 是否实行工程代理和投资评审制 | ☑是 ☑否 |
| 是否实行合同管理制 | □是 ☑否 |
| 是否实行财政双控账户管理管理 | ☑是 □否 |
| 是否实行财政专户管理 | ☑是 ☑否 |
| 管理情况 | 管理制度 和办法名称 | 注明实施该项目管理所依据的管理制度和办法的具体名称。 |
| 具体工作措施 | 1. 学校上报作品参赛。
2. 市级初评、初赛。

省级现场比赛。 |
| 项目调整内容及报批程序和手续 | 未调整 |
| 项目完工验收情况 | 学生技能大赛获13个省一等奖。“文明风采大赛”获得7个省一等奖。教师能力大赛获得2个省一等奖 |
| 资金管理情况 | 资金使用管理 | 无超标准开支、超预算等情况。 |
| 财务管理制度 | 报账管理制度。 |
| 资金安排使用情况 | 内容 | 应到位资金（万元） | 实际到位资金（万元） | 实际支出（万元） | 结余资金（万元） |
| 中央财政 |   |  |  |  |
| 省级财政 |  |  |  |  |
| 市级财政 | ２０ | ２０ | ２０ | ０ |
| 其它 |  |  |  |  |
| 合 计 | ２０ | ２０ | ２０ | ０ |
| 产出成果 | 充分展示中职学校学生专业技能的特色，为省级和国家级职业技能大赛选拔人才，努力打造“宝庆工匠”、“芙蓉工匠; 对职业学校老师的教学水平、教学方法、教学理念、教学效果等方面一个提升，为省赛选拔人才;积极创新德育途径，将“文明风采”活动与学校教育、教学和校园文化建设有机结合，形成富有职教特色的德育整体合力和生动活泼的德育氛围，使活动育人的作用得以充分发挥。 |
| 产出效益 | 让学生毕业后有一技之长，学以致用;提高教师教学水平促进教育教学;学校德育教育与学生综合能力的提升,提升学生的审美价值、团队价值、美育价值、文化价值。 |
| 自评结论 | 有效果，师生反映好，质量提升， |
| 问题与建议 |  无 |
| 主管部门审核意见 | 主管部门（盖章）： |

单位负责人： 肖玉叶

项目负责人：刘运礼

评价负责人：肖克勤